## Echéancier
TACHES	mois	Fevrier			mars				avril				mai
	semaines	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Choisir le projet (jeu)		Commun
Trouver des idées		Commun
Trier les idées		Commun
Ecrire les règles du jeu			Commun	Commun
Demarrer/finir une partie		Commun
Création de l'échéancier			Commun
Generation des briques		Jeremy
Programmer la base du jeu		Commun
Gerer les collisions				Jeremy	Jeremy		Jeremy
Gerer les boutons		Ugo	Ugo
Adapter le jeu à pygame				Commun	Commun
Affichage du score							Jeremy
Affichage du gagnant			Ugo	Ugo
Trajectoire/vitesse de la balle			Commun	Commun	Commun		Ugo	Ugo

Fonctions supplémentaires
Choisir le support pour l'oral								Commun
Faire le plan du dossier					Commun											Fin
Préparer Dossier							Commun	Commun	Commun	Commun	Commun	Commun	Commun
Préparer Oral													Commun	Commun

		Essentiel
		Tache
		Tache optionnelle
		Vacances
		Indisponibilité / tache abandonné
		Tache finie